商学院总院运营中心 · 标准作业手册

7 天陪跑手册

分院开业初期驻店陪跑标准作业手册

版本 V1.0　｜　适用对象：县区级 / 市级分院　｜　配套文件：《30 人会议 SOP 手册》

目录

一、手册说明

二、陪跑前置准备（进驻前）

三、7 天陪跑日程（逐日任务）

四、陪跑交付物清单

五、陪跑后跟踪机制（30 / 60 / 90 天）

六、双方职责与配合要求

七、常见问题与应对

陪跑目标速览

| 带出一场会 | 带会一个团队 | 留下三套工具 | 驻店周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 场 首场 30 人会议 | 独立办会 团队具备独立承接能力 | 3 套 会议包 / 档案 / 跟进工具 | 约 7 天 驻店 + 90 天跟踪 |

一、手册说明

本章说明陪跑手册的编制目的、陪跑目标与团队分工，明确"陪跑不是代做，而是带着做、教着做、放手做"的执行原则。

（一）编制目的

分院开业初期是团队能力最薄弱、信心最不足的阶段。总院通过约 7 天驻店陪跑，把总院的标准、方法与经验"搬进"分院，手把手带出首场 30 人会议，实现"开一家、成一家"。本手册把陪跑全过程标准化，明确总部陪跑人员与分院团队每天做什么、交付什么、验收什么。

（二）陪跑目标

陪跑不是"代做"，而是"带着做、教着做、放手做"，最终交付三样成果：

- 带出一场会——成功举办首场 30 人会议，到会 ≥30 人；

- 带会一个团队——让分院团队掌握邀约、签到、跟进、主持等核心动作，具备独立承接下一场会议的能力；

- 留下三套工具——会议方案与物料包、客户档案模板、跟进转化工具。

（三）陪跑团队与分工

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 陪跑督导 | 1 | 流程与标准导入、现场督导、每日复盘、数据与工具移交 |
| 陪跑讲师 | 1 | 课程导入、会议主讲、技术演示、分院讲师带教 |

分院团队要求：院长全程参与，会议执行团队（邀约、签到、跟进等）全程跟学跟做；陪跑期间分院须暂停其他无关事务，集中精力配合。

二、陪跑前置准备（进驻前）

陪跑效果取决于进驻前的准备。本章明确总院在派员进驻前必须完成的五项前置动作。

总院须在派员进驻前完成以下动作：

- 资质复核：确认分院场地（≥80㎡）、持证调理师（≥1 名）、营业执照（涵盖养生保健服务类）三项准入要件齐全；

- 需求摸底：与院长沟通本地市场情况、已有资源（老客户、社群、网点意向）、团队人员情况；

- 排期确认：确定驻店起止日期，原则上分院挂牌开业前 3—5 天进驻，会议安排在 D6；

- 物料预发：品牌物料、价目、加盟政策文件、客户档案模板提前寄送或线上传输；

- 名单预建：指导分院提前访客、建群，进驻时至少已有 30 人以上潜在邀约名单。

三、7 天陪跑日程（逐日任务）

本章是手册的核心。D1—D7 每天都有明确的主题、任务与交付物，陪跑人员须逐日对照执行，并于当天与院长复盘验收。

D1：进驻诊断

主题：摸清家底，找准打法。目标是完成分院经营诊断，确定会议时间、主题与总目标。

| 时段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 场地与动线查看（接待区、教学区、洽谈区）、执照与资质复核 | 场地诊断记录 |
| 下午 | 客群与资源盘点（老客户、社群、周边门店）、团队访谈（了解能力结构与意愿） | 资源盘点表、团队能力评估 |
| 晚间 | 与院长复盘当日诊断，确定会议时间、主题与总目标 | 会议总目标确认单 |

验收标准：完成《分院经营诊断简报》初稿；会议时间、主题、目标三项确定。

D2：标准导入

主题：把总院的标准装进分院。目标是完成品牌、课程、话术与客户档案模板的导入与落地。

| 时段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 品牌物料上墙、门头与分区规范、 VI 使用培训 | 物料布置验收 |
| 下午 | 课程体系与价目导入、加盟政策与网点权益讲解 | 价目海报、政策单页上墙 |
| 晚间 | 接待话术与客户档案模板培训（含留资表填写规范） | 话术卡、档案模板培训记录 |

验收标准：分院全员掌握课程体系与价目；客户档案模板落地并完成填写示范；接待话术完成 1 轮演练。

D3：营销预热

主题：把会议方案定下来，把邀约动起来。目标是会议方案定稿、邀约名单成型、预热内容发布。

| 时段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 30 人会议方案定稿（流程、主讲、分工、物料清单） | 会议执行方案 |
| 下午 | 邀约名单梳理与分层（ A/B/C 档），社群搭建与预热内容发布 | 邀约名单表、预热海报 / 文案 |
| 晚间 | 邀约脚本演练，逐一分工，明确每人邀约指标 | 分工与指标表 |

验收标准：会议方案定稿；邀约名单 ≥60 人并完成分层；预热内容已发布；团队完成邀约脚本演练。

D4：邀约冲刺

主题：把名单变成到场。目标是完成 A 类名单邀约与到会确认，预估到会人数达到 35 人以上。

| 时段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 名单分层邀约演练（电话话术、异议处理） | 邀约话术要点、异议应对清单 |
| 下午 | 老客户与网点意向逐一跟进，到会确认 | 跟进记录、到会确认名单 |
| 晚间 | 补名单、补邀约，统计预估到会人数 | 预估到会统计 |

验收标准：A 类名单完成邀约与到会确认；预估到会人数 ≥35 人；若不足则启动补充名单。

D5：会议彩排

主题：全流程走一遍，把意外排除掉。目标是完成全流程彩排与物料、应急预案准备。

| 时段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 流程串场、主持人台词、讲师走位与 PPT 联调 | 彩排记录、主持串词 |
| 下午 | 签到与签单工具准备、留资表印刷、伴手礼到位 | 签到 / 留资物料包 |
| 晚间 | 应急方案（人数不足、设备故障、时间超时）演练 | 应急预案 |

验收标准：完成 ≥1 次全流程彩排；签到、留资、签单工具齐备；应急预案确定。

D6：会议落地（实战）

主题：带着分院打第一场硬仗。总院讲师主讲，分院团队承接各岗，院长负责签单促成。

| 时段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 会前 2 小时 | 会场就绪、设备调试、签到区布置 | 会场检查表 |
| 会议全程 | 总院讲师主讲，分院团队承接签到、留资、引导、跟进；院长负责签单促成 | 签到表、留资表、签单台账 |
| 会后 | 现场数据统计、合影、送客、意向登记 | 现场数据快报 |

验收标准：到会 ≥30 人；留资率 ≥80%；现场产生报名或网点意向；分院团队各岗位按分工独立完成本岗任务（陪跑人员只做补位）。

D7：复盘移交

主题：把成果留下，把团队交出去。目标是完成数据复盘、交付物移交与 30/60/90 天行动表制定。

| 时段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 数据复盘（邀约 — 到会 — 留资 — 转化）、问题归因 | 会议复盘表 |
| 下午 | 学员转化跟进计划、网点洽谈排期、下一场会议排期 | 跟进计划表、排期表 |
| 晚间 | 陪跑交付物移交、 30/60/90 天行动表制定、陪跑小结 | 交付物清单、行动表、陪跑小结 |

验收标准：陪跑交付物全部移交；30/60/90 天行动表确定；分院团队明确"下一场会议"举办时间与责任人。

四、陪跑交付物清单

陪跑结束，总院须向分院移交以下成果，并双方签字确认，作为开业首月硬指标考核与后续晋级评审的佐证材料。

| 序号 | 交付物 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分院经营诊断简报 | 场地、资源、团队、市场的诊断与建议 |
| 2 | 30 人会议方案与物料包 | 会议流程、分工、物料模板、话术要点 |
| 3 | 客户档案模板 | 客户建档标准格式与填写规范 |
| 4 | 留资转化跟进表 | 留资与跟进转化台账模板 |
| 5 | 90 天行动表 | 陪跑后 90 天经营动作与目标分解 |
| 6 | 陪跑小结 | 本次陪跑的成果、问题与后续建议 |

五、陪跑后跟踪机制（30 / 60 / 90 天）

陪跑结束不等于放手。本章明确总院在陪跑后继续提供的三阶段跟踪方式与关注重点。

| 时间节点 | 跟踪方式 | 关注重点 |
| --- | --- | --- |
| 陪跑后 30 天 | 线上周会辅导（每周 1 次） | 学员转化进度、网点洽谈进度、下一场会议筹备 |
| 陪跑后 60 天 | 现场回访（ 1 次） | 团队独立运营能力、客户档案完整率、会议复制情况 |
| 陪跑后 90 天 | 经营复盘（ 1 次） | 营收与提货完成率、持证调理师增长、问题整改 |

期间分院可随时申请线上答疑支持；总院建立陪跑档案，跟踪记录作为后续晋级评审的佐证材料之一。

六、双方职责与配合要求

陪跑是双向的责任。本章分别明确总院陪跑团队与受陪分院的职责边界与配合要求。

（一）总院陪跑团队

- 按日程保质保量完成每日任务，不做"走过场"式陪跑；

- 以"教会"为目标，边做边讲，确保分院团队理解动作背后的逻辑；

- 每日与院长召开不少于 30 分钟的复盘会，及时调整打法；

- 严格执行合规红线，不参与任何违反监管要求的宣传或承诺。

（二）分院配合要求

- 院长全程参与，安排专人负责各岗位对接；

- 陪跑期间集中精力，暂停无关事务；

- 按要求提前访客建群，保证邀约名单基数；

- 如实提供数据，不得隐瞒或造假；

- 按陪跑方案执行，不得擅自更改会议流程与品牌规范。

七、常见问题与应对

陪跑中遇到的问题是常态。本章汇总六类常见问题及标准应对措施，供陪跑人员现场对照处理。

| 问题 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 进驻时名单不足 30 人 | D1—D2 紧急补充地推与社群线索， D4 加大邀约强度，必要时推迟会议 1—2 天 |
| 分院团队基础薄弱 | 降低单场目标，先跑通流程再冲量，增加陪跑期的模拟演练频次 |
| 到会人数不足 30 人 | 启动备用名单电话邀约，合并场次或增设线上参与 |
| 院长过度依赖陪跑人员 | 明确 " 陪跑人员只补位不代做 " ，各岗位由分院人员主导 |
| 会议转化不理想 | 会后立即启动一对一跟进；分析是客流问题还是话术问题，针对性再陪跑 |
| 分院不配合 / 执行力差 | 督导书面记录并上报总院，作为是否继续陪跑与后续考核的依据 |

附注：本手册为 7 天陪跑标准动作文件。陪跑目标是"授人以渔"——通过一场实战，让分院团队具备独立办会与运营的能力。陪跑期间的会议数据、客户档案与跟进记录，将作为分院开业首月硬指标考核与后续晋级评审的重要依据。