商学院总院运营中心 · 筹建实施文件

城市学院筹备实施细则

城市学院筹建、备案与开业验收的操作性细则

版本 V1.0　｜　适用对象：县区级城市学院筹建　｜　依据：《商学院各地城市学院落地方案（代理加盟版）》

目录

一、总则

二、筹建组织与阶段划分

三、场地筹备

四、资质与执照办理

五、人员筹备

六、品牌物料与系统筹备

七、开业验收："五通一备案"

八、开业首月动作

九、附表

筹建节点速览

| 筹建周期 | 场地门槛 | 开业验收 | 开业首月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30—45 天 四阶段推进 | ≥80㎡ 含 30 人会议区 | 五通一备案 通过方可开业 | 1 场 ≥30 人 会议达标 |

一、总则

本章说明细则的制定依据、适用范围与基本原则，明确"宽进严管、总部备案、属地合规、节点管控"的筹建总要求。

（一）制定依据与目的

为规范城市学院筹建工作，确保每一家城市学院"带着标准开业、带着弹药开张"，依据《商学院各地城市学院落地方案（代理加盟版）》制定本细则。本细则明确城市学院从签约到开业验收、再到首月运营各环节的具体操作要求，作为城市学院筹建的作业依据与总院验收的判定标准。

（二）适用范围

本细则适用于所有经授权的县区级城市学院筹建。市级城市学院在县区级基础上另需满足更高配置要求（场地、师资、编制），由总院另行核定。

（三）基本原则

- 宽进严管：准入放宽，但筹建过程中的标准不降低；

- 总部备案：城市学院筹建方案须报总院备案后执行；

- 属地合规：筹建须符合属地市场监管、消防、卫生等要求；

- 节点管控：按阶段节点推进，关键节点由总院核验。

二、筹建组织与阶段划分

本章明确筹建小组的角色分工与四阶段时间表，使筹建过程"有人管、有节点、有标志"。

（一）筹建组织

城市学院须成立筹建小组，由城市学院院长牵头，明确场地、资质、人员、物料、系统各环节责任人，并与总院对口接口人保持沟通。

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 筹建总负责人（院长） | 统筹全程，对筹建结果负责 |
| 场地接口人 | 选址、签约、装修、布置 |
| 资质接口人 | 执照、备案、经营范围办理 |
| 人员接口人 | 招聘、培训、持证调理师落实 |
| 系统接口人 | 账号开通、系统培训、数据配置 |

（二）筹建四阶段（30—45 天）

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：签约与备案 | D1—D7 | 签订加盟协议、提交筹建方案报总院备案 | 协议签署、备案通过 |
| 第二阶段：场地与资质 | D8—D20 | 场地确定与布置、执照与经营范围办理 | 场地就绪、证照齐全 |
| 第三阶段：人员与导入 | D21—D35 | 人员到位、系统开通、课程物料导入 | 人员达标、系统可用 |
| 第四阶段：验收与开业 | D36—D45 | 开业验收、陪跑排期、首场会议筹备 | 验收通过、正式开业 |

三、场地筹备

场地是城市学院经营的物理基础。本章给出选址四要素、功能分区与形象布置标准。

（一）选址评估

选址须同时满足以下四项：

- 面积达标：实际使用面积 ≥80㎡，具备可容纳 30 人以上会议或教学的区域（可与门店共用）；

- 人流与客群：周边社区密集、养生消费人群集中，交通便利、易到达；

- 成本可控：租金与经营预期匹配，租赁或使用权期限不少于 3 年；

- 合规可行：房屋性质与用途可用于养生保健服务经营，符合消防与属地要求。

（二）功能分区

城市学院场地建议划分四个功能区：

| 分区 | 功能 | 面积建议 |
| --- | --- | --- |
| 接待咨询区 | 客户接待、咨询、签约 | ≥15㎡ |
| 教学会议区 | 30 人会议、培训、体验（可与接待区兼用） | ≥40㎡ （或共用） |
| 体验服务区 | 调理技术体验与服务 | ≥15㎡ |
| 展示洽谈区 | 品牌与课程展示、洽谈 | ≥10㎡ |

（三）布置与形象标准

- 门头、背景板、易拉宝、桌牌统一使用总院 VI 标准；

- 教学会议区须具备投影、音响、白板等基本教学设备；

- 品牌展示区须陈列课程体系、价目表、学员案例、资质证书；

- 布置完成后拍照报总院核对，作为验收依据。

四、资质与执照办理

资质合规是城市学院的准入底线。本章明确执照经营范围要求、办理要点与常见问题应对。

（一）核心要求

城市学院营业执照经营范围须涵盖养生保健服务类相关经营项目，且不得以医疗服务名义经营。

（二）办理要点

- 执照经营范围：确保含"养生保健服务（非医疗）""健康咨询"等合规表述；如需变更，按属地流程办理；

- 经营主体：以加盟商主体登记，城市学院不得使用总院名义注册；

- 备案：营业执照、场地证明、持证调理师证书等材料报总院备案；

- 合规自查：核对是否存在未结行政处罚、异常经营名录等问题，清理后方可开业。

（三）常见问题

| 问题 | 应对 |
| --- | --- |
| 经营范围不含养生保健服务 | 及时向属地市场监管部门申请变更或增项 |
| 房屋用途不符 | 更换场地或按属地要求办理用途变更 |
| 涉及医疗边界 | 明确 " 非医疗 " 定位，宣传不涉及诊疗，人员不越界执业 |

五、人员筹备

人是城市学院能否交付的关键。本章明确人员配置标准、持证调理师落实要求与岗前培训安排。

（一）人员配置标准

| 岗位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 城市学院院长 | 1 | 全面负责，须参与陪跑与会议执行 |
| 持证调理师 | ≥1 | 持国家认可养生保健类职业技能等级 / 专项能力证书，真实可查（可为院长本人） |
| 课程顾问 / 招生 | 1—2 | 负责招生、邀约、客户维护 |
| 服务 / 调理人员 | 1—2 | 客户体验服务与转介绍 |
| 行政 / 后勤 | 兼任 | 物料、档案、数据上报 |

（二）持证调理师落实

持证调理师是城市学院的准入硬条件。若院长本人未持证，须招聘 1 名持证调理师；若暂未落实，须在开业前完成，并报总院核验证书真实性。

（三）人员培训

城市学院团队须在开业前完成总院组织的岗前培训（品牌、课程、话术、客户档案、合规），并参加陪跑期间的实操带教。持证调理师以外的服务人员，须在 6 个月内取得证书。

六、品牌物料与系统筹备

物料与系统决定城市学院能否"开得起、转得动"。本章明确物料清单、系统开通与课程产品导入要求。

（一）品牌物料清单

门头与背景板、易拉宝/展架、桌牌工牌、课程价目表、加盟政策单页、学员案例手册、报名与签约文件、签到与留资表、客户档案表、伴手礼。

（二）系统与账号开通

- 业务系统：开通城市学院账号（提货下单、客户录入、数据上报、佣金结算）；

- 数据配置：完成城市学院名称、区域、联系人、结算信息配置；

- 培训：完成系统操作培训，确保院长与顾问能独立使用；

- 线上阵地：开通城市学院社群、线上宣传账号（统一命名规范）。

（三）课程与产品导入

- 完成课程体系与价目配置（引流层/转化层/利润层/战略层）；

- 确认首批提货品类与数量，完成首期备货；

- 领取并熟悉统一课件与实操流程。

七、开业验收："五通一备案"

开业验收是城市学院的"最后一道闸门"。本章给出"五通一备案"验收标准与验收方式，未通过项须限期整改后复验。

城市学院开业前须通过总院验收，标准为"五通一备案"：

| 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 场地通 | 面积 ≥80㎡ 、功能分区到位、布置符合 VI 、可容纳 30 人会议 |
| 资质通 | 营业执照含养生保健服务类、无未结处罚、材料已备案 |
| 人员通 | 至少 1 名持证调理师（真实可查）、岗位编制到位、完成岗前培训 |
| 系统通 | 业务系统账号开通可用、数据配置完成、人员会操作 |
| 物料通 | 品牌物料、业务物料、表单模板齐备上墙 |
| 一备案 | 筹建方案与验收材料报总院备案，取得开业许可 |

验收方式：城市学院自评 → 提交验收材料 → 总院线上/现场核验 → 出具验收结论。未通过项须限期整改后复验。

八、开业首月动作

验收通过只是开始。本章明确陪跑排期、开业首月硬指标与网点发展要求，衔接后续运营。

（一）陪跑排期

城市学院通过验收后，向总院申请 7 天驻店陪跑，原则上在挂牌开业前 3—5 天进驻，会议安排在陪跑 D6（详见《7 天陪跑手册》）。

（二）开业首月硬指标

城市学院挂牌开业后 30 个自然日内，须完成至少一场 30 人以上到会的会议（签到留痕为准），用于招收学员与发展次一级网点（详见《30 人会议 SOP 手册》）。达标判定与未达标处理按 SOP 执行。

（三）网点发展

开业首季度，城市学院应至少发展 3 个次一级网点（详见《网点开设手册》）。

九、附表

本章提供筹建进度对照表与开业验收清单两张工具表，供城市学院筹建过程中逐项打钩、总院验收时逐项核对。

（一）筹建进度对照表

| 序号 | 任务 | 责任角色 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订加盟协议 | 院长 | D7 |  |  |
| 2 | 提交筹建方案备案 | 院长 | D7 |  |  |
| 3 | 场地确定与合同签署 | 场地接口人 | D15 |  |  |
| 4 | 场地布置与形象验收 | 场地接口人 | D30 |  |  |
| 5 | 执照与经营范围办理 | 资质接口人 | D20 |  |  |
| 6 | 人员招聘到位 | 人员接口人 | D30 |  |  |
| 7 | 持证调理师落实与核验 | 人员接口人 | D35 |  |  |
| 8 | 系统开通与培训 | 系统接口人 | D33 |  |  |
| 9 | 课程与首批提货导入 | 院长 | D35 |  |  |
| 10 | 开业验收（五通一备案） | 院长 / 总院 | D42 |  |  |
| 11 | 陪跑排期与首场会议 | 院长 / 总院 | D45 |  |  |

（二）开业验收清单（五通一备案）

| 验收项 | 支撑材料 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 场地通 | 场地平面图、布置照片 | 通过 / 整改 |
| 资质通 | 营业执照副本、备案回执 | 通过 / 整改 |
| 人员通 | 人员名单、证书复印件、培训记录 | 通过 / 整改 |
| 系统通 | 账号截图、操作培训记录 | 通过 / 整改 |
| 物料通 | 物料清点表、上墙照片 | 通过 / 整改 |
| 一备案 | 筹建方案、验收材料备案回执 | 通过 / 整改 |

附注：本细则为城市学院筹建的操作性文件，各城市学院应结合属地监管要求编制本院《筹建实施细则》并报总院备案后执行。筹建过程中的关键节点材料，将作为城市学院开业验收与后续晋级评审的重要依据。